## Sheet1
Task | Start | End | Period | 8월 | [30 empty] | 9월 | [19 empty] | 진척률
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
이승찬
정의서 | 2023-08-01 |  | 7 | [51 empty] | 60% | bar: 8월 1 to 8월 3; 8월 5 to 8월 8
화면설계서 | 2023-08-01 |  | 9 | [51 empty] | 60% | bar: 8월 1 to 8월 9
DB설계 | 2023-08-01 |  | 6 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 1 to 8월 6
Github 구축 | 2023-08-01 | 2023-08-06 | 6 | [51 empty] | 100% | bar: 8월 1 to 8월 6
일반회원가입 구현 | 2023-08-07 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 7
로그인화면 구현 | 2023-08-07 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 7
로그인기능 구현 | 2023-08-07 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 7
약관동의 화면 구현 | 2023-08-07 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 7
마이페이지 화면 구현 | 2023-08-07 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 7
개인정보 수정 구현 | 2023-08-07 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 7
관리자화면구현 | 2023-08-08 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 8
관리자페이지 기능 구현 | 2023-08-08 |  | 2 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 8 to 8월 9
관리자 공지사항 기능 구현 | 2023-08-09 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 9
일정게시판 구현 | 2023-08-11 |  | 4 | [51 empty] | 70% | bar: 8월 11 to 8월 14
DB보완 | 2023-08-10 |  | 3 | bar: 8월 7; 8월 10; 8월 12
동행게시판 리스트 구현 | bar: 8월 7; 8월 10; 8월 12; 8월 15 to 8월 17
동행게시판 상세보기 구현 | bar: 8월 7; 8월 10; 8월 12; 8월 18 to 8월 19
동행게시판 댓글 구현 | bar: 8월 7; 8월 10; 8월 12; 8월 19 to 8월 20
각 게시판 연동 | bar: 8월 21 to 8월 27
최적화 | bar: 8월 21 to 8월 27
강주희
정의서 | 2023-08-01 |  | 3 | [51 empty] | 60% | bar: 8월 2; 8월 4 to 8월 5
화면설계서 | 2023-08-01 |  | 3 | [51 empty] | 60% | bar: 8월 9 to 8월 11
화면 기초구성 | 2023-08-01 | 2023-08-05 | 5 | [51 empty] | 90% | bar: 8월 1 to 8월 5
기초css구성 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 4 to 8월 5
로고이미지 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 1 | [51 empty] | 100% | bar: 8월 5
Map Api 연동 | 2023-08-07 |  | 5 | [51 empty] | 100% | bar: 8월 5 to 8월 8; 8월 12
Map 초기 마커 구현 | 2023-08-08 |  | 2 | [51 empty] | 100% | bar: 8월 8 to 8월 9
국내여행 리스트 구현 | 2023-08-09 |  | 3 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 9 to 8월 11
국내여행 상세보기 구현 | 2023-08-11 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 11
지역별 보기 구현 | 2023-08-11 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 11
여행후기 리스트 구현 | 2023-08-11 |  | 2 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 11 to 8월 12
여행후기 상세보기 구현 | 2023-08-12 |  | 1 | [51 empty] | 40% | bar: 8월 12 to 8월 17
여행후기 댓글 구현 | bar: 8월 16 to 8월 18
각 게시판 연동 | bar: 8월 19 to 8월 27
최적화 | bar: 8월 19 to 8월 27
마해빈
정의서 | 2023-08-01 |  | 2 | [51 empty] | 60% | bar: 8월 1; 8월 7
화면설계서 | 2023-08-01 |  | 2 | [51 empty] | 60% | bar: 8월 11 to 8월 12
Map Api 연동 | 2023-08-01 |  | 9 | [51 empty] | 100% | bar: 8월 1 to 8월 8; 8월 12
Map 초기 마커 구현 | 2023-08-08 |  | 2 | [51 empty] | 100% | bar: 8월 8 to 8월 9
국내맛집 리스트 구현 | 2023-08-09 |  | 3 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 9 to 8월 11
국내맛집 상세보기 구현 | 2023-08-11 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 11
지역별 보기 구현 | 2023-08-11 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 11
사업자 로그인화면 구현 | 2023-08-11 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 11
사업자 로그인기능 구현 | 2023-08-11 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 11
사업자 마이페이지 구현 | 2023-08-11 |  | 1 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 11
사업자 정보수정 구현 | 2023-08-11 |  | 2 | [51 empty] | 80% | bar: 8월 11 to 8월 12
패키지게시판 리스트 구현 | 2023-08-12 |  | 2 | [51 empty] | 40% | bar: 8월 12 to 8월 13
패키지게시판 상세보기 구현 | bar: 8월 13 to 8월 15
패키지게시판 댓글구현 | bar: 8월 15 to 8월 17
각 게시판 연동 | bar: 8월 18 to 8월 27
최적화 | bar: 8월 18 to 8월 27